муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

« Средняя школа №2 им. А.С.Пушкина»

Тема работы :

Социальный проект

« Подари жизнь»

Автор: Башук Татьяна Ивановна

Должность: учитель начальных классов

Преподаваемый предмет: начальная школа

Телефон: 89040643471

Адрес электронной почты: abashyk@list.ru

г.Арзамас Нижегородской области

2017 г.

Социальный проект «Подари жизнь!» (краткосрочный)

Описание проекта

1.Сведения о руководителе проекта

Башук Татьяна Ивановна, учитель начальных классов МБОУСШ №2 им. А.С.Пушкина г.Арзамас Нижегородской области, педагогический стаж -25 лет, высшая квалификационная категория.

2. Актуальность реализованного проекта.

2.1. Актуальность для нашей школы

Ведущей деятельностью младших школьников 6-10 лет является игра, преобладающий вид мотивации-эмоциональная с переходом на познавательную. Работая учителем начальных классов на протяжении многих лет я замечаю, как изменяется характер детских игр. В начале 90-х это были игры подвижные- « Третий лишний», «Вышибалы», « Прятки», «Салки». В начале третьего тысячелетия дети  также увлекались  подвижными играми с частичным переходом на игры технического характера-«Волк ловит яйца», «Тетрис» и др.

В настоящее время подвижные игры вытеснены из детского досуга  компьютерными играми, играми в телефоны, планшеты, приставки. Технический прогресс  в обществе необходим. Однако в детской среде он имеет много отрицательных сторон:  рост детского травматизма- привыкая к тому, что главного героя игр можно сжечь, убить, взорвать и он остается невредимым, дети часто теряют чувство опасности в реальной жизни, отчужденность от коллектива, агрессивность. Воспитание доброты, сострадания, милосердия- одна из важнейших задач духовно-нравственного развития ребенка. В 1-2 классе мы уже реализовали один из соцпроектов подобной направленности- « Милосердие», где обучающиеся моего класса оказывали  посильную помощь людям старшего поколения совместно с родителями.

Наша школа находится в  зеленой зоне г. Арзамаса-Парка культуры и отдыха им. А.П.Гайдара и Арзамассского дендрария. Это оказало решающую роль в выборе темы социального проекта на 2015-2016 учебный год. Мы решили оказывать помощь бездомным животным, сотрудничая с Арзамасским приютом для бездомных животных и  спасать зимой птиц на улицах нашего города и территории парка. Тема проекта « Подари жизнь»

2.2. Актуальность для партнеров

Работая с приютом для бездомных животных обучающиеся оказывают реальную помощь в сборе корма для собак и кошек, пристраивают животных в добрые руки, участвуя в акциях по сбору макулатуры, зарабатывают деньги для приобретения вакцин, размещают информацию в сети Интернет. За 2015-2016 учебный год нашли дом для шести бездомных собак. Своими руками смастерили и развесили в парке более 12 кормушек, провели наблюдения за числом разных видов прилетающих туда птиц, выбираемым ими кормом и посещении птицами кормушек в теплое время года. С  данными исследовательскими работами приняли участие в конкурсе, проводимом Аф ННГУ им. Н.И.Лобачевского « Дожить до весны».

2.3. Актуальность для общества

В условиях роста подростковой преступности, индивидуализации существования (каждый сам за себя), концентрации на материальных благах для себя, снижения ответственности родителей за воспитание детей, подобные проекты позволяют протянуть руку дружбы тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, разнообразить досуг ребят конкретными важными делами, которые они сами подготовили, сплотить классный коллектив.

3. Цели и задачи проекта

3.1. Цель проекта – организация социально-значимой проектной деятельности силами максимального числа субъектов образовательного процесса, на основе формирования навыков творческой инициативы, ответственного поведения (организация ухода и адаптации брошенных домашних и диких животных), положительных ценностных ориентаций (милосердие, ответственность).

3.2. Задачи проекта:

•    Создание условий для организации социально-значимой проектной деятельности, инициативы, способствующих вовлечению максимального числа субъектов образовательного процесса;

•    возрождение традиций милосердия и гуманизма;

•    пропаганда ценностей сопереживания и благотворительности;

4. Отличительные особенности

- проект позволяет расширить зону воспитания чувства сострадания, милосердия не только на примере нуждающихся людей, но и животных;

- проект выбран детьми самостоятельно и осмысленно;

- взаимосвязь проектной внеурочной и урочной деятельности ( уроки литературного чтения вынесены за пределы календарно-тематического планирования- «Лев и собачка» Л.Н.Толстого, «Барбос и Жулька» А.Куприна, «Растрепанный воробей» М.Паустовского и др.)

5. План-график подготовки и реализации проекта.

| Название и содержание деятельности | Сроки |
| --- | --- |
| 1. Проектировочный этап. Основная деятельность – социальное проектирование |  |
| - Определение темы и актуальности | Первая декада сентября |
| - Определение круга социальных партнеров и получение их согласия | Вторая декада сентября |
| - Определение ресурсного потенциала | Вторая декада сентября |
| - Нормативно-правое обеспечение – оформление проекта и подготовка приказа по школе). | 10-12 сентября |
| 2. Этап активного социально-значимого взаимодействия с внешними партнерами. Основная деятельность – социальное участие |  |
| 2.1. Сбор макулатуры. Приобретение в зоомагазине «Любимец» витаминов, вакцин и передача их приюту «Жизнь» для бездомных животных (ул. Ленина, д.97) 2.2.Подготовка и размещение объявлений о наличии в приюте бездомных кошек и собак в магазинах « Скворечник», «Любимец», «Айболит», «Дискус». 2.3.Подготовка и размещение подобной информации в сети Интернет. 2.4.Приобретение и передача сухих кормов для приюта. 2.5.Передача остатков сельхозпродукции с собственных участков для питания животных в «Живом уголке» Станции юных натуралистов. | Сентябрь-ноябрь |
| 3.Организация исследовательской работы. 3.1.Подготовка и размещение кормушек в Парке Гайдара 3.2.Составление плана наблюдений за поведением птиц 3.3.Оформление результатов наблюдения. 3.4.Участие в конкурсе «Дожить до весны» 3.5.Участие в муниципальном конкурсе « Я-исследователь» | Ноябрь- Март |
| 4. Оформление результатов проекта. 4.1.Написание творческих работ ( сочинений) 4.2.Встреча с новыми хозяевами животных и их интервьюирование. 4.3.Фоторепортажи о кормушках в парке 4.4.Проведение праздника « День птиц» | Апрель |

# 6. Результаты

| Результат | Индикатор |
| --- | --- |
| Созданы условия для организации социально-значимой проектной деятельности, инициативы, способствующей вовлечению максимального числа субъектов образовательного процесса в процесс духовно нравственного воспитания учащихся | Участвуют 100% учащихся. Реализация проекта осуществляется с минимальной помощью родителей (предоставление транспорта) |
| Стимулирование и поддержка социально значимой деятельности классного самоуправления | Проведение благотворительных акций по инициативе учащихся класса |
| Положительная ценностная мотивация участников образовательного процесса | Результаты бесед с учащимися, родителями, социальными партнерами показали положительную оценку проекта. |

7. Ресурсы, задействованные при реализации проекта

| Ресурс | Целевое использование |
| --- | --- |
| Административный | Нормативно-правовая база, ресурсная база школы, взаимодействие с партнерами уровня администрации |
| Общественный | Управление взаимодействием учеников и партнеров, транспорт, сопровождение детей |
| Ресурсы партнеров | Помещения, информационная база, фотоматериалы |
| Материальные ресурсы | Информационно-компьютерная база, расходные материалы (канцтовары и пр.), транспорт |
| Интеллектуально-творческие | Опыт проектной деятельности автора проекта и учащихся, творческие возможности детей |

Отзыв о работе

Дан  классному руководителю и ребятам 2 «Г» класса МБОУСШ №2 им. А.С.Пушкина в том, что они посетили Станцию юных натуралистов в дни осенних каникул- 06.11.2015 г.  Ребята узнали о правилах содержания животных в «Живом уголке», помогли с выполнением работы по благоустройству территории и предали в дар для кормления животных несколько килограммов капусты, моркови и картофеля.  Будем рады, если маленькие помощники захотят   приходить к нам на занятия кружков.

Руководитель структурного подразделения                               М.Н.Николаева

Работа  наших ребят в Арзамасском парке была освещена в прессе. Две публикации в  газете " Арзамасские новости" от 19 января 2016г. "Рука помощи"  и в газете "Пятница" от 22 марта 2016 г. " Неизвестные помощники" рассказывают о важности их деятельности.

Итоговое анкетирование

- Довольны ли Вы  Вашими новыми питомцами?

- Что в их поведении Вы хотели бы изменить?

- Какие трудности возникают у Вас  с адаптацией животных?

- Решились ли бы Вы принять к себе других бездомных животных?

- Что по-Вашему важнее - купить дорогую породу кошек или собак или взять животное из приюта?

- Что по-Вашему нужно делать, чтобы не появлялось бездомных животных?

- Как новые питомцы к Вам относятся?