Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Гимназия №28» Вахитовского района г.Казани

Тема проекта: Инновационный музей-лаборатория «Летопись школы»

- Паспорт проекта

| Наименование проекта | Инновационный музей-лаборатория «Летопись школы» |
| --- | --- |
| Разработчики проекта | Заместитель директора по воспитательной работе Перванаева И.В. |
| Направленность проекта | Развитие информационной среды образовательного учреждения. |
| Основания для разработки проекта | Концепция воспитательной системы МБОУ «Гимназия №28» на 2015-2019 гг. |
| Основной исполнитель проекта | Заместитель директора по воспитательной работе Перванаева И.В. |
| Профиль музея | Краеведческий |
| Статус музея | Музей-лаборатория |
| Цель проекта | Использование инновационных технологий в музейной практике как средство оптимизации патриотического воспитания школьников. |
| Задачи проекта | Созидательные: Пополнение фондов музея путем создания экспонатов для школьного музея. Статус: музей-лаборатория. Образовательные: Использование современных образовательных технологий и их интегрирование с ИКТ. Повышение информированности и формирование у подрастающего поколения уважительного отношения к прошлому Родины, родного края через использование фондов музея и активизацию учебно-методической работы. Развитие навыков поисковой, исследовательской деятельности, экспозиционной и экскурсоводческой работы. Воспитательные: Развитие сотворчества, активности, самодеятельности обучающихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов, имеющих воспитательную и познавательную ценность. Активизация детской общественной организации – Совета гимназистов. Повышение авторитета музейной педагогики в школе. |
| Сроки реализации проекта | 2015-2019 гг. |
| Ожидаемые результаты | Наличие локальной нормативной правовой базы деятельности школьного музея. Налаженная система работы школьного музея. Повышение интереса к музейно-краеведческой деятельности, истории родного города, страны в целом. Высокие результаты обучения школьников по истории родного края. Интеграция работы школьного музея в учебно-воспитательный процесс школы. Позитивное отношение школьной общественности к работе музея. Эффективное включение работы школьного музея в местное сообщество. Расширение методической базы и повышение компетентности, как руководителя школьного музея, так и обучающихся школы в инновационной деятельности школьных музеев. Повышение интеллектуальной, творческой, социальной активности обучающихся. Высокие результаты участия в конференциях, семинарах. |

- Сроки и этапы реализации проекта

1-й этап – базовый  (2015-2016 гг.) - Разработка программы развития музея.

2-й этап – основной (2016-2018гг.) - Реализация основных направлений программы развития музея

3-й этап – заключительный (2018-2019 гг.) - Оценка эффективности реализации программы развития музея

- Обоснование актуальности программы

Данный проект имеет колоссальное значение в деле воспитания и формирования личности обучающихся. Сегодня как никогда ясно, что без воспитания патриотизма у подрастающего поколения ни в экономике, ни в культуре, ни в образовании мы не сможем уверенно двигаться вперед. Школьный музей вносит достойную лепту в воспитании патриотизма обучающихся и помогает воспитывать в наших детях чувство достоинства и гордости, ответственности и надежды, раскрывает истинные ценности семьи, нации и Родины. Город Казань – наукоград. Здесь проживает самое большое количество Героев России и Героев СССР. В 2005 году наш родной город отметил свое тысячелетие. Данный проект необходим для воспитания подрастающего поколения.

С 2009 года гимназия сотрудничает с Советом ветеранов Вахитовского района города Казани. С 2010 года учащиеся работают над проектом «Дети войны», посвященным Великой Отечественной войне, помогают в составлении книг о «Детях войны», ведут активную работу в микрорайоне.

С 2015 года по инициативе учащихся началась работа над созданием школьного музея и изготовлением цветных коллажей. Гимназия богата своей историей (построена в 1936 г.). Работа ведется по 5 разделам проекта:

- «Малоизвестные страницы ВОВ. Город Казань»;

- «Академическая слобода»;

- «Наши земляки в годы войны»;

- «Наша гимназия в годы войны» (госпитали);

- «Ими гордится школа».

Изготовлением коллажей ребята занимаются во время каникул. Школьники подбирают фотографии и достоверный материал по выпускаемому разделу, пользуясь различными информационными источниками (энциклопедии, книги, Интернет, архивные документы, фотографии). Учителями информатики была разработана технология изготовления макета коллажа. Макеты коллажей создаются с помощью встроенного векторного графического редактора программы MS Word. Сначала фотографии сканируются, а потом происходит обработка и редактирование фотографий. Редактирование фотографий выполняется с помощью графического редактора Photoshop. Изготовление коллажа включает несколько этапов:

- поиск и подготовка достоверного материала;

- обработка материала;

- разработка логотипа;

- разработка макета коллажа;

- проверка и печать коллажа.

Школьниками были  разработаны и подготовлены для печати около 20 коллажей. За первые 6 месяцев работы  в проекте приняли участие более 57 человек.

Цель выпуска данных коллажей – донести до потомков память о героизме и мужестве, с которыми наши соотечественники выполняли и выполняют свой профессиональный долг, свое дело.

Обучающиеся нашей школы не только разрабатывают макеты и выпускают коллажи, но и встречаются с героями и ветеранами ВОВ, ветеранами школы. На основе этих встреч созданы видеофильмы, фотовыставки и мультимедийные презентации.

Социальный заказ сделал создание школьного музея необходимостью.

Музей является одной из форм работы по развитию творческой самостоятельности и общественной активности учащихся в процессе сбора, поиска, исследования, обработки, оформления, пропаганды достоверных материалов, имеющих воспитательную и научно – познавательную ценность. Тесно связанный с образовательным процессом школы, музей создает благоприятные условия для индивидуальной и коллективной творческой деятельности обучающихся. Эта деятельность способствует привитию им умения самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке научной и политической информации.

Школьный музей в соответствии со своим профилем расширяет и углубляет знания учащихся. Будучи тесно связанным с судьбами выдающихся личностей, он воспитывает у школьников любовь и уважение к ним, к своей стране, к ее историческому прошлому и настоящему. Музей выступает важным фактором формирования общественной активности учеников, способствует сохранению и укреплению школьных традиций.

Являясь неформальными учебными подразделениями образовательных школ, музеи школы выступают как своеобразная часть музейной сети страны.

- Принципы реализации проекта

Программа реализуется на основе принципов, позволяющих воспитать социально активную, образованную, нравственно и физически здоровую личность:

- гуманистическое воспитание – гармоничное развитие личности и предполагает гуманный характер отношений между  участниками  педагогического процесса.

- деятельностный подход - ребенок развивается в деятельности: игровой, трудовой, досуговой, творческой, что определяет отбор форм и методов воспитательной работы;

- комплексный подход - воспитание и развитие разнообразных качеств личности ребенка должно осуществляться в комплексе;

- принцип обеспечения успешности - успех в деятельности не только помогает раскрытию потенциала ребенка, но и открывает перед ним новые возможности;

- принцип дифференциации - отбор содержания, форм и методов должен учитывать индивидуальные особенности детей и взрослых, их этнические, религиозные, исторические, культурологические условия;

- компетентностный подход - воспитание направленно на формирование ключевых компетенций личности ребенка: наиболее общих (универсальных) выработанных способов действия (способности и умений), позволяющих человеку понимать ситуацию, достигать результатов в личной и профессиональной жизни в условиях конкретного общества.

Кроме того, реализуя данный проект, мы исходим из позиции, что воспитание и обучение является равноправными и взаимодействующими компонентами образовательного процесса.

- Педагогические технологии

В основе стандартов второго поколения лежит деятельностная парадигма образования. В качестве цели образования заявлено развитие личности школьника. Согласно теории Л.С. Выготского, процессы обучения и воспитания не сами по себе развивают человека, а лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы. Цель деятельностного подхода – развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных способов деятельности. Педагогическое мастерство учителя состоит в том, чтобы организовать деятельность школьника. Успех работы школьного музея зависит, прежде всего, от участия в ней постоянного ученического актива, способного систематически собирать, изучать и обрабатывать новые материалы, оказывать содействие педагогу в их использовании. Реализация целей и задач проекта предполагает активное участие школьников в работе музея, а, следовательно, требует понимание технологий, активизирующих их деятельность. Поэтому работа музея строится на использовании педагогических технологий, обеспечивающих реализацию деятельностного подхода в обучении и воспитании:

- метода проектов;

- ученического исследования;

- игровых технологий;

- образовательных путешествий и встреч;

- технологии коллективных творческих дел (КТД);

- технологии проблемного обучения.

Решение задачи формирования и развития ключевых компетенций обучающихся невозможно без использования современных педагогических технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном процессе, включения школьников в активную учебную, творческую, социальную деятельность. Таким образом, реализация компетентностного подхода, использование современных педагогических технологий сегодня является необходимым условием достижения нового качественного образования.

- Основные мероприятия по реализации проекта

| Планируемые мероприятия | Сроки |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Укрепление материально-технической базы музея. |  |  |  |
| Выделение помещения для музея | 2015 год |  | Директор школы |
| Капитальный ремонт помещения музея | Лето 2015 г. |  | Зам. Директора АХР |
| Покупка оргтехники и мебели для музея | 2015-2016 гг. |  | Зам. Директора АХР |
| Создание и размещение экспозиции музея | 2016-2019 гг. |  | зам. Директора по ВР |
| Организационная работа |  |  |  |
| Создание нормативно-документальной базы музея. | 2015 г. |  | зам. Директора по ВР |
| Формирование и организация работы Совета гимназистов | Март – апрель 2015 г. |  | зам. Директора по ВР |
| Разработка плана работы и программы деятельности музея. | Июнь – сентябрь 2015 г. |  | зам. Директора по ВР совет гимназистов |
| Формирование и организация работы актива музея. | В течение года |  | зам. Директора по ВР, совет гимназистов |
| Создание электронной книги учета и хранения экспонатов музея. | 2015-2019 гг. |  | зам. Директора по ВР, совет гимназистов |
| Организация экскурсоводческой работы. | В течение года |  | зам. Директора по ВР |
| Разработка тематико-экспозиционного плана музея. | Ноябрь-декабрь 2015 г. |  | зам. Директора по ВР, совет гимназистов |
| Организация работы с экспозициями музея. | В течение года |  | зам. Директора по ВР |
| Урочная работа |  |  |  |
| Реализация регионального компонента по различным предметам через проведение музейных уроков с использованием экспонатов музея и методического материала. |  | С 2016 г. | зам. Директора по ВР, учителя-предметники, классные руководители. |
| Приобретение навыков работы c cсовременными программными продуктами: встроенного графического редактора программы MS Word и графического редактора Photoshop |  | В течение года | зам. Директора по ВР, совет гимназистов, учителя информатики |
| Использование информационных технологий универсальных (базовых), мультимедиа-технологий, сетевых технологий с целью формирования информационной компетентности обучающихся. |  | В течение года | зам. Директора по ВР, совет гимназистов, учителя информатики |
| Отбор и подготовка документов музея для организации самостоятельной работы с ними обучающихся на уроках |  | В течение года | зам. Директора по ВР, учителя истории |
| Проведение музейных уроков с участием ветеранов и участников войн. |  | В течение года | зам. Директора по ВР, учителя истории |
| Внеурочная работа |  |  |  |
| Выпуск коллажей в рамках каникул и внеурочной деятельности. |  | В течение года | зам. Директора по ВР, совет гимназистов |
| Организация экскурсий в школьный музей. |  | Ежегодно | зам. Директора по ВР, совет гимназистов |
| Проведение школьных лекций, семинаров, НПК. Организация поисковой и исследовательской деятельности. |  | В течение года | зам. Директора по ВР, совет гимназистов |
| Участие школьников в конкурсах, проектах, конференциях различных уровней. |  | Ежегодно | зам. Директора по ВР |
| Проведение тематических классных часов |  | В течение года | зам. Директора по ВР МО классных руководителей |
| Участие в подготовке традиционных творческих дел, связанных с профилем музея: «День Победы» «День Героя» «День рождения школы» |  |  | Зам. директора по ВР, |
| Создание и пополнение методической базы данных музея: Макеты коллажей Фотографии Видеофильмы Познавательная литература Участники проекта |  | Постоянно | зам. Директора по ВР, совет гимназистов |
| Участие в месячнике военно-патриотического воспитания. |  | Ежегодно | зам. Директора по ВР, совет гимназистов |
| Сотрудничество с библиотеками города. Участие в городском конкурсе «Патриоты России». |  | В течение года | зам. Директора по ВР, совет гимназистов |
| Организация работы и проведение заседаний Клуба интересных встреч. Проведение встреч с представителями МЧС, ВВС, подводниками и другими интересными людьми. |  | В течение года | зам. Директора по ВР, совет гимназистов |
| Связь с общественностью, с ветеранами войны и труда, ветеранами локальных войн, ветеранами педагогического труда. |  | В течение года | зам. Директора по ВР, совет гимназистов |
| Создание буклета о школьном музее |  | В течение года | зам. Директора по ВР, совет гимназистов |
| Создание фонда подлинных экспонатов |  | Ежегодно | зам. Директора по ВР, совет гимназистов |
| Создание и пополнение электронных баз данных музея |  | Постоянно | зам. Директора по ВР, совет гимназистов |
| Создание сайта музея |  | В течение года | зам. Директора по ВР, совет гимназистов |
| Создание электронного справочника музея |  | В течение года | зам. Директора по ВР, совет гимназистов |
| Научно-методическая работа |  |  |  |
| Участие в работе ШМО классных руководителей, семинарах классных руководителей по патриотическому воспитанию. |  | Ежегодно | зам. Директора по ВР |
| Разработка тематики экскурсий в помощь учителям краеведения, истории, классным руководителям. |  | Ежегодно | зам. Директора по ВР |
| Методическая работа с педагогическим коллективом |  | Ежегодно | зам. Директора по ВР |
| Координаторская работа с общественными организациями. |  | Ежегодно | зам. Директора по ВР |
| Организация общешкольных мероприятий, объединяющих усилия учащихся, учителей и родителей. |  | Ежегодно | зам. Директора по ВР |
| Повышение квалификации (курсовая подготовка руководителя музея) |  | По плану | зам. Директора по ВР |

- Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы

Эффективность программы определяется системой целевых индикаторов и показателей. Она позволяет оценить ход и результативность решения поставленных задач по основным направлениям музея. Результаты реализации программы оцениваются по следующим направлениям:

| Целевые показатели | Индикаторы | Методы изучения |
| --- | --- | --- |
| Организация работы школьного музея как структурного подразделения школы и одной из форм работы по развитию творческой самодеятельности и общественной активности учащихся, воспитанию патриотизма. | Наличие локальной нормативной базы деятельности школьного музея; налаженная система работы школьного музея; эффективно действующая система взаимодействия с различными общественными организациями; позитивное отношение школьной общественности к работе музея. | Анализ итогов учебно-воспитательной работы Педагогическое наблюдение Анкетирование учителей, учащихся и их родителей |
| Повышение эффективности усвоения программного материала по истории России и краеведению, географии, технологии и ИКТ | Высокие результаты обучения учащихся по краеведению, географии; Повышение ИКТ-компетенций; Высокий уровень мотивации учащихся к изучению истории России, страны; Обеспеченность процесса преподавания истории дидактическими материалами, краеведческой литературой. | Анализ итогов учебно-воспитательной работы. Педагогическое наблюдение. Анкетирование обучающихся. Психолого-педагогическая диагностика. |
| Создание условий для развития разносторонних интересов и способностей школьников, реализации их познавательного интереса. | Благоприятный эмоционально-психологический климат в коллективе; рост числа победителей и призеров, конкурсов, соревнований, конференций разного уровня, связанных с профилем музея; повышение интеллектуальной, творческой, социальной активности учащихся. | Анализ итогов учебно-воспитательной работы Педагогическое наблюдение. Анкетирование учащихся. Психолого-педагогическая диагностика. |

- Управление реализацией проекта

Координатор программы, руководитель музея - заместитель директора по воспитательной работе:

- организует разработку программ и внесение в нее необходимых изменений;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные документы, необходимые для выполнения программы;

- дает предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной год и механизмам реализации программы;

- разрабатывает перечень целевых показателей мониторинга хода реализации программы;

- координирует деятельность по подготовке и реализации программных мероприятий;

- консультирует, оказывает необходимую методическую помощь;

- готовит предложения по привлечению общественности к управлению программой.

В целях привлечения общественности к управлению программой могут привлекаться совет школы, педагогический совет, административный совет, методический совет, школьные методические объединения учителей-предметников и классных руководителей, совет старшеклассников.

Текущее управление программой осуществляет руководитель музея - заместитель директора по воспитательной работе. Она:

- готовит предложения по формированию перечня программных мероприятий;

- организует своевременное исполнение программных мероприятий;

- организует взаимодействие всех участников образовательного процесса по реализации программных мероприятий;

- несет ответственность за своевременную и качественную программу и реализацию программы;

- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- готовит отчет о реализации программы с периодичностью один раз в год.

Схема

«Музей – как информационно-образовательное пространство школы»

МУЗЕЙ

Круглые столы

Конкурсы

Классные часы

Встречи ветеранов

Уроки

Юбилеи

Передвижные выставки

Тематические вечера

Уроки мужества

Факультативы

Встречи зарубежных гостей

Экскурсии

Конференции

Индивидуальные посещения

Презентации, видеофильмы

Диспуты, дискуссии

Уголки оратора

Родительские собрания

Дни открытых дверей

Семинары, конференции

Встречи выпускников