Номинация «Лучшая управленческая команда»

Направление: Инновации в организации образовательного процесса

Инновационный проект «Создание классов инженерно-технологического направления  в МБОУ Кольцовская средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением английского языка»

Сведения об образовательной организации

| Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Кольцовская средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением английского языка |
| --- | --- |
| Местонахождение образовательного учреждения (адрес, телефон, факс, E-mail) | 630559 р.п.Кольцово дом 1 а, тел.(факс)336-68-99 e-mail: fiveschool@ngs.ru |
| Официальные статусы организации-заявителя в сфере образования на момент подачи заявки (наименование и год присвоения статуса, наименование и реквизиты документа о присвоении статуса) | Лицензия Серия А № 0001731 Регистрационный номер 6427 от 16.01.2012; Свидетельство об аккредитации Серия 54А01 № 0002292 Регистрационный номер 992 от 20.01.2015 г. Школа имеет общественно-профессиональный статус «Школа – лаборатория инноваций» на основании независимой общественно-профессиональной оценки качества инновационной деятельности (г. Санкт-Петербург, 2014), победитель конкурса 100 лучших школ России 2014г. статус пилотной площадки в региональном проекте «Внедрение модели системы управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области». |
| Директор | Швецова Тамара Петровна |
| Команда | Швецова Тамара Петровна Несен Надежда Ивановна Борцова Людмила Петровна Тайлакова Инна Викторован Дятчина Раиса Александровна Гринченко Анастасия Игоревна Языкова Нина Николаевна |

Актуальность проекта

В «Концепции развития образования и эффективности использования кадрового потенциала НСО» в качестве основного механизма решения данной задачи определена реализация новой модели взаимодействия «школа – вуз – наука - предприятие». Существенным элементом этой модели должны стать специализированные  инженерно-технические классы, созданные на основе классов с углубленным изучением предметов математического и естественнонаучного циклов или профильных классов аналогичной направленности.

Создание новой интегрированной модели позволит организовать совместную деятельность школ, вузов, предприятий производства по стимулированию одаренной молодежи к ранней творческой деятельности в области науки и техники,  сформировать устойчивый познавательный интерес школьников к овладению методами научного познания и приобретению навыков профессиональной деятельности в научно-технической сфере.

Для социума и родительской общественности р.п. Кольцово  данный проект актуален в связи с работой Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», созданием на территории Наукограда Технопарка, работой предприятий р.п.Кольцово:  ЗАО «Ветор-Бест», АО «Вектор-БиАльгам», Строительная фирма «Проспект» и другие заинтересованные организации для которых «выращивание» собственных кадров и привлечение талантливой молодежи является стратегической целью.

Уникальность создания инженерного  класса в школе перед другими ОУ заключается в наличии:

- сотрудничества с  профессиональными образовательными организациями  и производственными предприятиями, организациями научно-технического и прикладного сопровождения учебной и проектной деятельности: образовательными учреждениями р.п.Кольцово (МБОУ биотехнологический лицей-интернат №21 р.п.Кольцово, ММЦ ЦДТ «Созвездие», ЦДТ «Факел», Мини Американская школа) через реализацию программы внеурочной деятельности,  подготовки и организацию работы каникулярных школ для одарённых детей; представителей предприятий р.п.Кольцово (АО «Вектор-БиАльгам»),  заинтересованных в качественно подготовленных и мотивированных кадрах, на производстве которых могут быть внедрены разработки данного направления; тесного сотрудничества с ГАОУ ДОД Новосибирской области "Центр развития творчества детей и юношества»;  ГБУ ДОД НСО «Авиацентр», МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий», Института ядерной физики им.Г.И.Будкера; Факультет технологии и предпринимательства  НГПУ.

- реализуемой школой программы «Одарённые дети»,

- высококвалифицированные кадры;

- помещения, в котором для организации занятий учащихся размещены кабинеты, обеспечивающие организацию работы по направлениям, позволяющим комплексно решать задачи функционирования инженерного класса (кабинет математики, физики, технологии, информационно-вычислительной техники).

Цели, задачи, ожидаемые результаты проекта

Цель проекта - создание условий  для выявления и поддержки наиболее способных и одаренных детей к сфере высоких технологий инновационной и предпринимательской деятельности, нового качества и результата общего образования, успешного личностного развития и профессионального самоопределения учащихся, ориентированного на перспективные потребности рынка труда и технологий НСО.

Задачи:

- Определить необходимость и достаточность ресурсов для осуществления деятельности инженерных классов.

- Смоделировать образовательное пространство классов: продумать учебный план с обязательным выстраиванием второй половины дня, определить преимущественные методы, технологии и формы работы.

- Создание максимально благоприятных условий для развития научного и технического творчества обучающихся, повышение интереса к исследованиям и изобретательству.

- Укрепление учебно-лабораторной базы школы путем приобретения и модернизации оборудования для оснащения учебных кабинетов и лабораторий, обеспечивающих подготовку учащихся специализированного класса.

- Создание системы подготовки и повышения квалификации педагогов, направленной на использование в образовательном процессе современных наукоориентированных педагогических технологий, на использование в качестве образовательного инструмента исследовательских технологий и методов научного познания.

Ожидаемые результаты:

- Результаты обучения позволят привлечь заинтересованных учащихся к занятию техническим творчеством, наукоемкими технологиями, роботизацией и автоматизацией всех сфер человеческой деятельности.

- Обеспечение обучения и тренировочных процессов по инженерно-технологическим направлениям  и участие в соревновательных мероприятиях различного уровня;

- Обеспечение реализации образовательной области «Технология» через обучение и тренировочный процесс по авиа моделированию и участие в соревновательных мероприятиях различного уровня;

- Перспективное планирование обеспечения учебно-практических процессов по направлению «Экспериментальная физика»;

- Перспективное планирование обеспечения тренировочных процессов по направлению «Программирование»;

- Обеспечение участия в соревновательных мероприятиях Сибирского региона и всей территории России.

Модель создания специализированного инженерного класса

Инженерные классы созданы для учащихся 5,6,7 классов, имеющих склонности и способности к изучению математических и естественнонаучных дисциплин. Во-первых, это отвечает возрастным возможностям и потребностям учащихся, поскольку возраст обучающихся является наиболее благоприятным для формирования устойчивого интереса к предмету, развития их  способностей. Во-вторых, базовые знания, умения и навыки прикладного характера закладываются именно в курсе 7 класса, но подготовительный этап должен начинаться с 5,6 классов. В-третьих, ранняя профилизация позволит обучающимся осознанно выбрать направление своей будущей профессиональной деятельности.

Основная образовательная  программа инженерного класса

Основная образовательная программа инженерного  класса базируется на следующих принципах:

- максимальное разнообразие возможностей для развития учащихся;

- возрастание роли внеурочной (исследовательской, проектной) деятельности;

- индивидуализация и дифференциация обучения;

- создания условий для активной познавательной деятельности учащихся при минимальном участии педагога;

- свобода выбора учащимися дополнительных образовательных предметов и практик.

- разработать пути и средства проектирования индивидуальной траектории профессионализации учащихся профильного класса,  создать психолого-педагогические условия  для  реализации потенциала каждого обучающегося.

Участники проекта - учащиеся

- мотивированные, с высоким  интеллектуальным уровнем;

- имеющие склонности и способности к изучению математики, английского языка, естественных наук, техническому творчеству, предпринимательской активности, конструированию, дизайну.

Участники проекта- педагоги

- мотивированные на результат в проектной, исследовательской деятельности при работе с детьми;

- педагоги высшей квалификационной категории, имеющие опыт работы с одаренными детьми и талантливой молодежью;

Участники проекта- родители

- заинтересованные в качестве обучения своих детей через урочную и внеурочную деятельность посредствам сотрудничества «школа-доп.образование-семья».

Участники проекта- партнеры и инвесторы

- Глава администрации р.п.Кольцово Красников Н.Г.

- Начальник отдела образования Чернощук О.И.

- АО «Вектор-БиАльгам»

- Управляющий совет школы

1 этап: период с марта 2015г. по август 2015г.

Поиск детей - потенциальных обучающихся 5,6,7 класса

- педагогическое наблюдение, мониторинг обученности;

- психологическое тестирование, анкетирование, индивидуальные беседы;

- олимпиады, конференции, конкурсы и т. д.;

- изучение социального заказа семьи, анкетирование, общение с родителями.

- Прошел семинар по реализации проекта с педагогами: математики, физики, химии, английского языка, информатики, технологии, ИЗО. Принято решение о делении детей на группы в урочное время, а также  направления развития  внеурочной деятельности. (Приложение 1).

2 этап: Отбор детей с 15.06.15г. по 01.09.2015г.

В школе для выпускников 5,6,7-х классов:

- изучение портфолио обучающегося и рекомендаций психологической службы;

- тестирование (выполнение теста с набором математических задач повышенной сложности, проверка уровня знаний английского языка);

- собеседование: в процессе проверяется не только качество обученности, но и наличие внутренней мотивации к занятиям математикой и прикладными науками на повышенном уровне (достигается подбором специальных заданий, позволяющих проверить: оригинальность и глубину мышления, способность к обобщению, целеустремлённость и гибкость мышления);

- состояние здоровья ребенка, отсутствие медицинских противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным трудом.

Специфика образовательной программы инженерного класса заключается в сочетании изучения математики и физики с рядом специализированных предметов (робототехника и проектирование в рамках образовательной области «Технология»), интегрированных с информатикой и программированием, иностранным языком. Каждому учащемуся выстраивается своя образовательная траектория, учебный план включает обязательные предметы и спецкурсы по выбору самого обучающегося.

3 этап: Утверждение  учебного плана и расписания внеурочной деятельности с 01.09.15г. по 10.09.2015г.

(Приложение 2)

4этап: Финансовое обоснование проекта с 01.09.2015г по 1.10.2015г.

(Приложение 3)

Проект является дорогостоящим, поскольку включает:

- модернизация технического парка кабинета технологии и технического моделирования;

- дооснащение компьютерного класса для организации самостоятельной работы учащихся специализированных инженерных классов, проведения ими учебных исследований и разработки проектов;

- привлечение ученых и специалистов вузов к организации исследовательской и проектно-конструкторской деятельности школьников;

- организация участия школьников этих классов в соревнованиях по конструированию и техническому моделированию.

5 этап: Реализация  проекта с 01.10.2015г. по 30.06.2016г.

Реализация в соответствии с дорожной картой проекта

6 этап: Оценка результатов проекта с 01.10.2015г. по 30.06.2016г.

- Организация внутришкольного контроля и проведение непрерывного психолого-педагогического мониторинга по направлениям: качество условий, качество процесса, качество индивидуальных результатов (анализ портфолио с позиции продвижения по индивидуальной образовательной траектории), состояние здоровья (анализ паспорта здоровья каждого ученика); динамика личностных потенциалов учеников специализированных инженерных классов.

- Проведение каждым участником образовательной деятельности текущего и рубежного самоанализа, обеспечение рефлексивного подхода в продвижении учащихся по индивидуальным образовательным маршрутам.

- Проведение ежегодного проблемно-ориентированного анализа с позиции соответствия достигнутых результатов целям образовательной программы инженерного класса и программы развития школы, отражение результатов в публичном докладе директора школы.

- Проведение внешней экспертизы качества образования учащихся  инженерных классов.

- Проведение открытых мероприятий, направленных на презентацию опыта работы педагогического коллектива школы в новых реалиях.

- Проект можно считать реализованным на высоком уровне, если по окончании школы 80% выпускников класса успешно продолжат обучение в технических вузах.

Результаты, которые планируется достичь

Апробация новой модели организации учебно-воспитательного процесса в инженерных классах с увеличением доли самостоятельной проектно-исследовательской работы учащихся позволит в полной мере реализовать образовательную программу данных классов.

У учащихся инженерных классов должны сформироваться предметные и метапредметные знания, повысится мотивация к занятиям математикой, физикой, программированием, черчением, конструированием, что обеспечит их успешное продолжение образования в технических вузах.

Используя технологию фандрайзинга, планируем привлечение дополнительных внебюджетных средств для реализации данного проекта. На сегодняшний день плотно сотрудничаем с АО «Вектор-БиАльгам», руководство  организации заинтересовано в результатах проекта и поддерживает финансовыми отчислениями, предоставляет свои лаборатории для научно-исследовательских работ детям.

Широкое представление опыта работы школы в данном направлении и знакомство с ним педагогического сообщества позволит руководителям образовательных учреждений, в которых создаются и функционируют специализированные классы, транслировать его или адаптировать к собственным условиям.