Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

Средняя общеобразовательная школа

с. Парфеново, Черемховского района, Иркутской области

Социальный проект

**«Подари улыбку детям»**

**Автор проекта:** Богданова Татьяна Павловна,

заместитель директора по ВР

**С. Парфеново 2014 год**

**1.  Визитная карточка.**

|  |  |
| --- | --- |
| Название проекта | «Подари улыбку детям» |
| Образовательная организация | МКОУ СОШ с. Парфеново, Черемховский район, Иркутская область |
| Автор проекта | Богданова Татьяна Павловна |
| Участники проекта | Обучающиеся 5-11 классов МКОУ СОШ с. Парфеново |
| Аннотация (краткое описание проекта, краткие ответы на следующие вопросы: кто будет выполнять проект, почему и кому он необходим, каковы его цели и задачи, каков планируемый результат, каков ход реализации проекта, временные и ресурсные затраты) | Проект направлен на привлечение внимания и оказание помощи детям их неблагополучных, малообеспеченных семей. Выполняться проект будет силами волонтерского отряда МКОУ СОШ с. Парфеново под руководством социального педагога и заместителя директора по ВР. Цель: оказать посильную помощь и привлечь внимание общественности к детям из социально-неблагополучных, малообеспеченных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В результате, дети из данных семей, получат больше внимания, смогут почувствовать себя нужными и чуточку счастливыми, смогут легче пройти процесс социализации и адаптации в обществе.  Данный проект носит долгосрочный характер. В течение года отряд волонтеров будет проводить различные акции и мероприятия для данной категории детей. Проект будет полезен так же и для самих участников волонтерского отряда. В результате участия в проекте школьники получат опыт общения с детьми и навыки толерантного отношения к другим членам общества. |

**2. Постановка проблемы**.

В сегодняшнем обществе особенно заметно деление семей на состоятельные и малообеспеченные. На территории нашего поселения имеется достаточное количество семей (33%) имеющих доход ниже прожиточного минимума. Отсутствие рабочих мест, алкоголизация молодых родителей, все это сказывается на благосостоянии семьи. Заложниками данной ситуации становятся дети. Родителям не хватает средств на приобретение вещей первой необходимости. Дети не имеют возможности посещать детский сад. В то время, как дети в одних семьях не имеют никакой нужды, в других же вынуждены перебиваться на хлебе и картошке. Ребенок, независимо от того в какой семье он родился, имеет право на достойную жизнь.

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.1 Реализация данной цели возможна в случае вовлечения подрастающего поколения в социальное проектирование и социальные пробы. Когда подросток на практике проникнется какой–либо проблемой общества, тогда он сможет реально оценить сложившуюся ситуацию и найти пути решения.

Социальный проект «Подари улыбку детям» направлен на оказание помощи и привлечение внимания к детям из неблагополучных, малообеспеченных семей. В школе создан волонтерский отряд, который оказывает помощь неорганизованным детям из неблагополучных семей в виде вещей первой необходимости, игрушек, книг, проведения различных мероприятий: «Подари улыбку», «Мешок Деда Мороза», «Подари мне сказку» и т.п. Вещи и игрушки ребята собирают сами. Затем вместе с социальным педагогом и заместителем директора по ВР отправляются в семьи. Так же в планах ребят готовить игровые и развлекательные мероприятия, акции. Важно чтобы все дети чувствовали себя счастливыми и нужными!

В школе была создана инициативная группа в составе 5 человек. Проведя социологическое исследование, нами было установлено, что на территории проживает 11 неблагополучных семей, 2 семьи находится в социально-опасном положении, в данных семьях проживает 25 несовершеннолетних детей, 8 из них дети дошкольного возраста, 6 из них не посещают ДОУ. Именно этим детям необходимо внимание со стороны общества, нужно общение со своими сверстниками.

С этой целью и создан волонтерский отряд «Горячие сердца». В состав отряда входят ребята из 7-11 классов МКОУ СОШ с. Парфеново. Возглавляет отряд Белых Анастасия, учащаяся 7 класса МКОУ СОШ с. Парфеново. Ребята входят в отряд на добровольной основе. 1 раз в неделю проводятся заседания отряда, намечается план действий, подводится итог работы за неделю. Выступая на общешкольных линейках, ребята призывают всех не оставаться равнодушными к проблемам несовершеннолетних детей. Объявляют о сборе вещей, игрушек и т.п.

В результате реализации данного проекта заметно изменилось отношение школьников к проблемам детей из неблагополучных семей, повысился уровень толерантности. А дети получают чуточку больше внимания и заботы

**3.  Цель проекта**

Оказание помощи в социализации детям из социально-неблагополучных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и привлечение внимания общественности к проблемам данных детей. Развитие нравственных качеств у обучающихся и их социальных инициатив.

**4.​  Описание проекта**

Проект состоит из основных этапов.

*1 этап: Подготовительный:* создание инициативной группы, составление плана действий и мероприятий. Запись добровольцев в волонтерский отряд.

*2 этап: Основной. Деятельный:* собственно проведение всех запланированных мероприятий. Сбор вещей, игрушек среди школьного сообщества. Посещение семей, встречи с детьми, акции. Разработка мероприятий для детей

*3 этап:* *Корректирующий:* подведение промежуточных итогов, корректировка плана дальнейших действий

**5.​  Механизмы реализации проекта**

Данный проект осуществляется силами волонтерского отряда, созданного из числа добровольцев, учащихся 7-10 классов.

В ходе реализации проекта нам понадобится помощь всего школьного сообщества в лице учащихся и педагогов. Так же возможно привлечение родительской общественности.

Участники волонтерского отряда проводят разъяснительную работу среди учащихся и педагогов. Выступают на общешкольных линейках, классных часах, педагогических планерках, с целью привлечения внимания к проблемам детей в неблагополучных семьях. Объявляют о сборах детских вещей, игрушек, книг, канцелярских принадлежностей и т.п.

Затем собранные вещи развозятся по семьям детям. Так же организовываются выездные игровые мероприятия для детей, концерты.

Данные дети, чаще всего не посещают детские сады и не имеют опыта общения с другими детьми, отсюда вытекает дальнейшая проблема социализации ребенка и адаптации к школе. Наши встречи помогут развить в детях навыки общения. Особенно важные мероприятия это Новый год и день защиты детей. Здесь необходимо уделить особое внимание детям, чтобы они поверили в чудо и улыбнулись.

**6.​ Календарный план реализации проекта.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие | На кого рассчитано? | Кто примет участие? |
| Октябрь 2014 | Создание инициативной группы | Учащиеся МКОУ СОШ | Инициаторы проекта |
|  | Набор добровольцев в волонтерский отряд | Учащиеся 7-10 классов | Авторы проекта |
|  | Составление плана мероприятий отряда | Дети из неблагополучных семей | Волонтерский отряд |
| Ноябрь 2014г. | Акция «Зима на пороге» сбор зимних детских вещей | Дети из неблагополучных семей | Учащиеся и педагоги МКОУ СОШ |
| Декабрь 2014г. | Акция «мешок Деда Мороза» сбор игрушек для новогодних подарков детям | Дети из неблагополучных семей | Учащиеся и педагоги МКОУ СОШ |
| Февраль 2015г. | Мастер-класс «подарок своими руками» изготовление сувениров вместе с детьми для мам и пап | Дети из неблагополучных семей | Участники волонтерского отряда |
|  | Промежуточный отчет | Учащиеся, педагоги и родители МКОУ СОШ с. Парфеново | Авторы проекта |
| Апрель 2015г. | «День именинника» поздравление детей с днем рождения, проведение игр | Дети из неблагополучных семей | Участники волонтерского отряда |
|  | Подведение итогов проекта, отчет на общешкольной конференции | Учащиеся, педагоги и родители МКОУ СОШ с. Парфеново | Авторы проекта |
| Июнь 2015г. | Игровая программа «Должны смеяться дети!» посвященная дню защиты детей. | Дети из неблагополучных семей | Участники волонтерского отряда |
| Сентябрь 2015 год | Акция «Здравствуй школа!» помощь в сборе в школу (канцелярия, одежда и др) | Дети из неблагополучных семей | Учащиеся и педагоги МКОУ СОШ |
| Октябрь 2015 | Акция «Подари мне сказку» сбор детских книг | Дети из неблагополучных семей | Участники волонтерского отряда |
|  |  |  |  |

**7.​ Конкретные ожидаемые результаты**

Данный проект, надеемся, будет полезен как детям из социально-неблагополучных семей, так и школьникам. Так как в ходе реализации данного проекта будет оказана конкретная адресная помощь детям в виде собранных вещей (одежды, обуви), игрушек, канцелярских товаров, книг и т.п. так же будет оказано внимание данной категории детей. В ходе общения со школьниками ребята получат коммуникативные навыки, навыки совместной игры. Во время проведения мастер-классов обретут навыки работы с различными материалами: бумагой, тканью, нитками и др., так же будет развиваться мелкая моторика рук. Все это поможет в дальнейшей социализации детей и адаптации к школе. Ребята смогут почувствовать свою значимость и нужность.

2015 год – год Литературы в России. Этому событию мы посвятили акцию «Подари мне сказку» по сбору и передаче детской литературы в руки детей. Большинство детей из данных категорий семей не имеют возможности приобретать книги. Таким образом происходит приобщение к чтению, воспитывается любовь к сказкам и другим произведениям детской литературы.

В процессе участия в данном проекте подростки осваивают социальное действие. Учатся помогать нуждающимся, терпимо относится ко всем членам общества. Обращать внимание на нуждающихся детей. Развивается чувство нравственности, ответственности, сопричастности.

Дети из неблагополучных семей с нетерпением ждут в гости ребят – волонтеров, учат для них стихи. Так же они имеют возможность общаться с другими детьми, не посещая ДОУ. Поступая в школу, эти дети быстрее проходят процесс адаптации, в сравнении с теми детьми, кто не имел опыта общения (не посещали ДОУ и не охвачены волонтерами), не смотря на то, что дети из благополучных семей.

**8. Оценка результатов проекта**

Эффективность данного проекта мы сможем оценить по следующим критериям:

* Количество проведенных мероприятий
* Число охваченных семей и детей
* Число участников волонтерского отряда
* Отзывы благополучателей (семей)

На сегодняшний день в составе волонтерского отряда насчитывается 30 участников (учащиеся 5-11 классов). Проводимыми мероприятиями охвачены все дети из неблагополучных семей и семей, находящихся в социально – опасном положении. А так же часть детей их малообеспеченных семей.

По отзывам получателей проекта (дети и родители) проект нужный. Как дети, так и их родители выражают слова благодарности ребятам из волонтерского отряда. У самих участников отряда «Горячие сердца» заметно изменилось отношение к детям из «проблемных» семей. Повысился уровень толерантности.