## Лист1
Дорожная карта реализации проектов в НКО "Гарантийный фонд РО"_ 2021 - 2023
|  | 2021 | [7 empty] | 2022 | [8 empty] | 2023
|  | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель
№ | ПРОЕКТЫ
1 | Оптимизация процесса расмотрения заявок на получение поручительства НКО "Гарантийный фонд РО"
2 | Организация процесса сопровождения заключенных договоров поручительства, порядка реструктуризации, пролонгации договоров поручительства
3 | Оптимизация процесса расмотрения заявок на получение поручительства 2.0.
4 | Оптимизация процесса рзмещения временно свободных денежных средств НКО "Гарантийный фонд РО" во вклады (депозиты) банков
5 | Совершенствование процесса продвижения услуг НКО "Гарантийный фонд РО". Оптимизация сроков заключения, исполнения договоров об оказании услуг.
6 | Оптимизация процедуры реализации долгов перед НКО "Гарантийный фонд РО"
7 | Эффективный информационный центр НКО "Гарантийный фонд РО" (запуск информационного центра)
8 | Создание системы подачи ППУ
9 | Оптимизация рабочего пространства НКО "Гарантийный фонд РО"
10 | Создание системы пространственной навигации в НКО "Гарантийный фонд РО"
11 | Создание системы внутреннего контроля НКО "Гарантийный фонд РО"
Начало проекта - 31.05.21
Начало проекта - 07.04.22
Проект реализован - 30.06.22
Проект реализован - 01.10.21
Начало проекта - 07.04.22
Начало проекта - 29.08.22
Проект реализован - 29.04.22
Начало проекта - 20.07.22
Начало проекта - 20.07.22
Проект реализован - 10.11.22
Начало проекта - 29.08.22
Начало проекта - 24.10.22
Проект реализован - 20.09.22
Начало проекта - 07.11.22
Проект реализован - 20.09.22
Начало проекта - 29.08.22
2 и 3 этап проекта в процессе реализации согласно Дорожной карте проекта
Начало проекта - 24.11.22
1 этап проекта реализован - 15.11.22
Проект реализован - 25.01.23
В процессе реализации, согласно Дорожной карте проекта
В процессе реализации, согласно Дорожной карте проекта
В процессе реализации, согласно Дорожной карте проекта